## PTBA 2022
Nom du centre: CEA-AGRISAN (Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle)
| Institution: Université Cheikh anta Diop |  |  |  | Dans les délais prévus
Pays: SENEGAL
| Leader du centre: Prof Samba Ndao SYLLA |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (01 janvier-31 Décembre 2022)
CODES | Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | 2021 Y2Q3 |  |  | 2021 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Prévisions S1 | Responsible
|  |  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
2A | FORMATION\DLI 1 - DLI 3 - DLI5.2 - DLI5.3 - DLI7.3
2A01 | Sous-action 1a: Renforcement des capacités physiques | [16 empty] | 230000 |  | 0 | 0 | Prof Samba SYLLA/Pr. Diégane DIOUF
2A0110 | Activité 1: Mise à niveau des salles de cours et TP (table bancs, électricité, télécommunication, matériel de projection etc.,) pour les Masters et PhD | Il s'agit d'acquérir un mobilier et du matériel informaque neufs destinés aux enseignements |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le centre est équipé et fonctionnel | Ce réseau électrique et lune bonne partie du mobilier datent de plus de 30 ans est l'objet de beaucoup de coupure | 35000 |  | 0
2A0130 | Activité 3: Professonnalisation par la formation en entreprenariat, la création et le fonctionnement de 3 incubateurs | La professionnalisation est un des objectif de formation. Il s'agit de répondre au directives du gouvernement sénégalais en matière d'orientation dans l"enseignement supérieur vers l'auto-emploi. Mettre en place 01 incubateur à USSEIN et appuyer le fonctionnement des incubateurs | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | Au delà de l"emploi, l'autoemployabilité est de mise, à travers la création de PME et PMI, en particulier dans le domaine de l'agriculture et la transformation des produits agricole source de plus value | 40000 |  | 0
2A0140 | Activité 4: Mise en place de 2 laboratoire de langue en anglais à USSEIN | La maîtrise de la langue anglaise indispensable en tant qu'outil de communication mais également pour les activités de recherche scientifiques. |  |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | Un lobaratoire de langue est acquis et installé | besoin d'internationalisation | 55000 |  | 0 | 0
| Activité 2: Mise en place d'un dispositif d'évaluation expérimentale halles technologiques | Il s'agit d'acquisition de la mise en place d'infrastructures et l'acquisition d'équipement pour améliorer le savoir-faire des apprenants. | [15 empty] | 100000
2A02 | Sous-Action 1b: Renforcement des capacités des enseignants et du personnel administratif et technique | [16 empty] | 80000 |  | 0 | 30000 | Prof Pape DIEDHIOU
2A0210 | Activité 1: Renforcement des capacités des enseignants en maitrise des nouvelles méthodes pédagogiques (ateliers, | La formation professionnalisante requiert de nouvelles approches qui mettentnt l"étudiant au coeur du dispositif. Il s'agira de s'imprégner à l'approche par compétence, le concept du 'learning by doing" qui invite les enseignants professionnelle, les méthodesinnovantes d'enseignement 'amphi dynamique, classe inversée....) i | Les partenaires participeront à la formation et constituen 15% des effectifs de formés |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | Deux ateliers sont organisés et des enseignats sont formées à de nouvelles méthodes pédagogiques (APC…) Les enseignants ont bonne connaissance de ces pratiques | harmonisation, efficacité, efficience, ouverture | 25000 |  |  | 15000
2A0220 | Activité 2: Renforcement des capacités du personnel administratif et technique | Besoin d'amélioration continue du personnel en fonction des besoins actuels et des métiers futurs. |  |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | Des ateliers sont organisés et des membres du PATS bénéficient de voyage d'étude pour le renforcement de capacité | Besoin de mise à niveau | 20000 |  | 0 | 15000
| Activité 3: Atelier en rédaction scientifique | Il s'agit d'offrir des formations en rédaction de scientifique | [15 empty] | 35000
2A03 | Sous-Action 1c: Acquisition de ressources documentaires | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
2A0310 | Activité 1: Acquisition des matériels pédagogiques, y compris ressources documentaires et revues électroniques ; | Ce matériel est indispdessable en tant qu'outil pour l'apprentissassage mais égalemdest pour les activités recherche scientifiques. |  |  | X | X | [9 empty] | Des ouvrages sont acquis et des abonnements sont faits pour les revues électroniques |  | 0 |  | 0
2A04 | Sous-Action 1d: Dispense des enseignements en master dans les universités | [16 empty] | 80000 |  | 10000 | 32857 | Prof Pape DIEDHIOU
2A0410 | Activité 1: Recrutement des étudiants | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | Le nombre d'étudiants inscrits en master est amélioré |  | 0 |  | 0
2A0420 | Activité 2: Elaboration des curricula, production de modules de formation | Il s'agit de répondre au besoin d'amélioration continue en fonction de la demande actuelle et des métiers futurs et ainsi renforcer l'adéquation entre la formation et l'emploi. | Les partenaires seront conviés aux ateliers d'élaboration et de révision des curricula. Ils forment au moins 15% des participants |  | X | X | X | [8 empty] | De nouveux modules de formations sont produits et intégrés dans les curricula | Diversification en fonction de l'évolution des besoins | 50000 |  |  | 15000
2A0430 | Activité 3: Prise en charge des frais de participation aux jury de soutenances | Il s'agit de frais de participation couvrant simplement les déplacements des membres du jurys. Quand il s'agit de membres externes, ces frais sont majorés du coût des nuités passées sur les lieux de la soutenance |  |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | Les participants aux jurys deMaster sont pris en charge | Le réseau des alumnis et partenaires a besoin d'être impliquée dans nos activités | 10000 |  | 0 | 0
2A0440 | Activité 4: Prise en charge des heures complémentaires des enseignants nationaux (360 heures-75 heures) | Cette dépense prise en charge dans le budget des universités mermet de renforcer les équipes de recherche et les formation. |  |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | Les heures complémentaires des enseignants dans les master sont prise en charge par l'institution | motiver la ressource humaine hautement qualifiée, en particulier ceux de la sous région et la diaspora | 0 |  | 0 | 0
2A0450 | Activité 5:Prise en charge des enseignants régionaux et internationaux(20 prof, 12 masters, 75 heures par cours dont 12 prof en annéé 1) | Afin de donner une dimension régionale aux formations, il est nécessaire de faire intervenir des compétences externes au consortium. Il s'agit de payer les perdiem et frais de prestation des ces dernières. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les frais de déplacement et de perdiem des enseignants régionaux et internationaux sont pris en charge en raison de 5 missions d'enseignement | motiver la ressouce humaine hautement qualifiée, en particulier ceux de la sous région et la diaspora | 20000 |  | 10000 | 17857
2A05 | Sous-Action 1e: Dispense des enseignements en PHD dans les universités | [16 empty] | 15000 |  | 8000 | 9000 | Prof Pape DIEDHIOU
2A0510 | Activité 1: Elaboration des curricula, production de modules de formation | Besoin d'amélioration continue en fonction de la demande actuelle et des métiers futurs et ainsi renforcer l'adéquation entre la formation et l'emploi. |  |  | X | X | X | [8 empty] | De nouveux modules de formations sont produits et intégrés dans les curricula | Diversification en fonction de l'évolution des besoins | 5000 |  | 0 | 5000
2A0520 | Activité 2: Recrutement des étudiants | Il s'agit de former des étudiants en Master et en doctorat du Sénégal et de la sous-région, qui à travers une formation et une recherche innovantes dans tous les segments des chaînes de valeurs agricoles, ces étudiants pourront contibuer à répondre aux enjeux d'une agriculture performante pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en soutenant le développement durable. |  |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | Le nombre d'étudiants inscrits en master et en PhD est amélioré |  | 0 |  | 0
2A0530 | Activité 3: Prise en charge d'une partie des heures complémentaires des enseignants nationaux | Les heures complétaires permettent de recourir au service des enseignants nationnaux qui pour la plupart dépassent leur volumes horaires statutaires. Ces heures complémentaires sont payées sur le budget des universités |  |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | Les heures complémentaires des enseignants dans les master sont prise en charge par l'institution |  | 0 |  | 0 | 0
2A0540 | Activité 4: Prise en charge des enseignants régionaux et internationaux (PhD) | Il s'agit de payer les coûts de prestation des enseignants en mission | Il est prévu environ 25 personnes/jours de mission. Ces missions son entièrement dédiées à des enseignants régionaux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les frais de déplacement et de perdiem des enseignants régionaux et internationaux sont pris en charge en raison de 5 missions d'enseignement | Régionalisation et nécessité d'ouverture à l'international | 10000 |  | 8000 | 4000
2A06 | Sous-Action 1f: Dispense des enseignements de la formation continue et de la formation à la carte | [16 empty] | 50000 |  | 5000 | 10000 | Prof Pape DIEDHIOU
2A0610 | Activité 1: Elaboration de curricula complémentaires et déroulement de formations pour l'appui technique aux acteurs des filières | Apporter des appuis techniques aux acteurs des filières agricole et agroalimentaire et aux systèmes nationaux de recherche agricole et agroalimentaire. Il s'agit des frais de recrutements des experts ainsi que les frais d'organisation des ateliers | Notre CEA compte organiser des séminaires de formation de courtes durée (40heures x 4) auxquels sont conviés des partenaires du monde socio professionnel. Ces derniers seront conviés à hauteur de 15% des effectifs des participants | [12 empty] | Des programmes de formation initiés par des acteurs de développement (entreprises, ONG, organismes multinationaux). Ces programmes de cours de courte durée sont élaborés et déroulé sur des filères techniques | Prise en charge des besoins du monde socio-professionel | 50000 |  | 5000 | 10000
2A0620 | Activité 2: | [16 empty] | 0
2A07 | Sous-Action 1g: Allocation de kits pédagogiques et de bourses d'étude et de recherche | [16 empty] | 100000 |  | 0 | 0 | Pr. Samba SYLLA
2A0710 | Activité 1: Kits pédagogiques Etudiants master | Il s'agit d'un soutien financier accordé aux étudiants pour participer à la prise en charge de leur scolarité et amoindrir les risques d'abandon. | 15 % de ces kits seront réservés à des étudiants régionnaux |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Le Centre est attractif pour les étudiant(e)s nationaux qui sont fidélisés à leurs études | Attirer les étudiants étrangers et éviter au plus les abandon | 0
2A0720 | Activité 2:Kits pédagogiques Etudiants PhD | Il s'agit d'un soutien financier accordé aux étudiants pour participer à la prise en charge de leur scolarité et amoindrir les risques d'abandon. | 15 % de ces kits seront réservés à des étudiants régionnaux |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Le Centre est attractif pour les étudiant (e)s nationaux qui sont fidélisés à leurs études | Attirer les étudiants étrangers et éviter au plus les abandon | 0
2A0730 | Activité 3: Etudiants régionaux (Masters) | Il s'agit de bourses accordées aux étudiants en Master pour mieux les attirer vers nos formations et ainsi données à celle ci un cachet régionnal. | 15 % de ces kits seront réservés à des étudiants régionnaux |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Le Centre est attractif pour les étudiant(e)s régionaux qui sont fidélisé (e) s à leurs études | Attirer les étudiants étrangers et éviter au plus les abandon | 50000
2A0740 | Activité 4: Etudiants nationaux et régionaux (PhD) | Il s'agit de bourses accordées aux étudiants en PhD pour mieux les attirer vers nos formations et ainsi données à celle ci un cachet régionnal. | 15 % de ces kits seront réservés à des étudiants régionnaux |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Le Centre est attractif pour les étudiant (e) s régionaux nationaux qui sont fidélisé (e) s à leurs études | Attirer les étudiants étrangers et éviter au plus les abandon | 50000
2A08 | Sous-Action 1h: Bureau d'information, d'assistance et de placement des étudiants | [16 empty] | 70000 |  | 0 | 0 | Pr. Mame Samba MBAYE
2A0810 | Activité 1: Création d'un bureau de placement et de suivi des étudiants | Il s'agit d'appuyer les structures en charge du placement des étudiants en entreprise pour contribuer à la professionnalisation et l’entreprenariat. Le bureau de placement des étudiants est chargé de trouver des stages aux étudiants en rapport avec leur projet professionnel |  | X | [11 empty] | Un bureau est créée pour faciliter le suivi statisque des étudiants et les placement en stage | Besoin de soutenir les étudiants en particulier les primo-entrants | 20000 |  | 0 | 0
| Activité 2: Fonds d'impulsion à la création d'entreprise et à l'auto-entreprenariat | Il s'agit d'apporter un soutien aux initives de création d'entreprise pour l'auto emploi des diplômés | [15 empty] | 50000
2A09 | Sous-Action 1i: Politique de genre | [16 empty] | 10000 |  | 0 | 8000 | Pr. Mame Samba MBAYE
2A0910 | Activité 1: Mise en œuvre d'une politique de genre (systéme de mentorat) | Les étudiantes, en particulier celles venant de la sous région seront mises en contact avec des mentors qui pourront les suivre et les conseiller pendant le temps de leurs études. Aussi, des procédés seront mis en place pour faciliter l'apprentissage des femmes | La totalité de cette rubrique sera réservée aux étudiantes régionales. Chaque étudiante régionale sera jumelée à une adulte enseignante pour évitée toute velleité de décrochage | [8 empty] | x | x | x |  | un système de mentorat est mis en place pour soutenir les étudiantes régionnales |  | 10000 |  |  | 8000
2A10 | Sous-Action 1j: Accréditation et certification du centre | [16 empty] | 105000 |  | 0 | 5357 | Pr. Awa NIANG/DCIAQ
2A1010 | Activité 1: Accréditation et certification nationales des programmes du centre | Six formations élues pour le moment, dans le cadre de notre CEA. Certaines de ces formations vont se préparer à l'autoévaluation pour le processus d'évaluation externe | [11 empty] | x | x | Au moins 3 master seront soumis à l'autoévaluation au niveau national |  | 15000 |  | 0 | 5357
2A1020 | Activité 2: Accréditation et certification régionales des programmes du centre | Six formations élues pour le moment, dans le cadre de notre CEA. Certaines de ces formations vont se préparer à l'autoévaluation pour le processus d'évaluation externe | [15 empty] | 30000 |  | 0 | 0
| Activité 3: Accréditation et certification internationale des programmes du centre | [16 empty] | 60000
Activité 4: Accréditation et certification institutionnelle
2A11 | Sous-Action 1k: Voyages/Missions | [16 empty] | 55000 |  | 0 | 20000 | Pr. Samba SYLLA
2A1110 | Activité 1: Voyage liés à la formation | Il s'agit de couvrir les voyages des enseignants nationnaux et des ensignants régionnaux dans le cadre des échanges |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Les voyages des PER et PATS sont pris en charge |  | 30000 |  | 0 | 10000
2A1120 | Activité 2: Voyages des étudiants | Il s'agit de couvrir les voyages des étudiants nationnaux et régionnaux occasionnés par la mobilité estudiantine, notamment à travers des offres conjointes de formations interuniversitaires et les codiplomations. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Les voyages des étudiants sont pris en charge |  | 25000 |  | 0 | 10000
2A12 | Sous-Action 1l: Travaux de génie civile et équipement liés à la formation/DLI4.3 | [16 empty] | 570000 |  | 0 | 350000 | DGDU
2A1210 | Activité 5:Génie civil | Il s'agit de la rénovation de 6 laboratoires pour un montant 90000 USD , des travaux d'aménangement de 3 fermes école pour un montant total de 300 000 USD et l'acquisition 4 serres équipés pour 180000USD |  |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | Des procédures de lancement des appels, de sélection et de construction de réception des serres sont bouclés | Besoin de renforrcer les équipents et infrastructures de recherche | 570000 |  | 0 | 350000
2A13 | Sous-Action 1m: Impact institution | [16 empty] | 294000 |  | 0 | 350000 | Pr. Mame Samba MBAYE
2A1210 | Activité 1: Activités liées à l'impact institutionnel | Il s'agit de: -Analyse situationnelle et élaboration de la stratégie régionale -Cadrage de conceptualisation - Auto évaluation des écarts -Accréditation institutionnelle internationale(HCRES) -Enquête de lancement du système des données -Renforcement de capacité sur le benchmarketing -Elaboration d'un plan d'intervention de développement des capacités -Evaluation des progrès -Analyse comparative -Amélioration de l'initiative de développement de l'UCAD -Amélioration des déterminents de recherche -Accompagnement des étudiants porteurs de handicapes -Amélioration de l'employabilité -Promotion du service à la communauté -Renforcement de capacité des PATS -Amélioration de la communication azutour des centres |  |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | Des procédures de lancement des appels, de sélection et de construction de réception des serres sont bouclés | Besoin de renforrcer les équipents et infrastructures de recherche | 294000 |  | 0 | 350000
| Total Formation | [16 empty] | 1659000 | 651849 | 23000 | 465214
2B | Action 2: RECHERCHE \DLI1 - DLI4.2 - DLI5.2
2B01 | Sous-Action 2a: Renforcement des capacités de recherche | [16 empty] | 30000 |  | 0 | 10000 | Prof Diegane DIOUF
2B0110 | Activité 1: Renforcement des capacités en recherche et mobilisation de ressources pour les enseignants et étudiants | Il a été noté un déficit de personnel technique et scientifique qualifié dans certains domaines spécifiques. A l 'effet d'améliorer la capacité en recherche, il est nécessaire d'augmenter la masse critique de chercheurs qualifiés sur les questions d’agriculture, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aussi, pour accéder à des revues internationales les mieux cotés, il est prévu un appui à la publication de recherche. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Le personnel enseignant et de recherche est formé à l’élaboration de projets de recherche compétitifs et à la gestion de projets |  | 30000 |  | 0 | 10000
2B0120 | Activité 2: Mise en place d'un dispositif d'évaluation expérimentale halles technologiques | Il s'agit par cette activité d'améliorer le savoir-faire des apprenants par la mise en place de hall technologiques et des stations expérimentales. | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
2B02 | Sous-Action 2b: Gestion des projets de recherche | [16 empty] | 510000 |  | 0 | 15357 | Prof Diegane DIOUF
2B0210 | Activité 1: Sélection des projets de recherche | Le CEA va lancer tous les 3 mois des appels à projets compétitifs pour adresser des thèmes des recherche transdisciplinaires en rapport avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les projets de recherche seront évalués par des jury autonomes qui mettront l'accent sur le caractère pluriinstitutionnel des équipes de recherche |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Un comité de sélection sera créé et un dispositif de sélection de projets sera élaboré, des appels à projet seront publiés |  | 10000 |  | 0 | 5357
2B0220 | Activité 2: Subventions aux équipes de recherche | Les projets de recherche sélectionnés recevront une subvention sous forme de contrat avec le CEA AGRISAN dans un délai maximal de 3 mois après le lancement de l'appel à projet. |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | Des subventions de recherche seront allouées à des équipes |  | 500000 |  | 0 | 0
2B0230 | Activité 3: Echanges d’enseignants avec d’autres organismes de recherche (Bourses de mobilité pour les chercheurs) | Il s'agit de renforcer les compétences des ressources humaines des institutions partenaires de la sous-région et internationaux. | [13 empty] | Au moins 5 enseignants bénéficieront de missions d'enseignement et de recherche |  |  |  | 0 | 10000
2B03 | Sous-Action 2c: Dissémination des résultats de recherche | [16 empty] | 45000 |  | 0 | 0 | Prof Diegane DIOUF
2B0310 | Activité 1: Appui à la préparation de publications, fiches techniques, documents et ressources numériques de vulgarisation, participation à des rencontres scientifiques | Il s'agit de renforcer les compétences des ressources humaines des institutions partenaires dans la rédaction scientifique et à l'élaboration de documents de vulgarisation. | [13 empty] | Des frais seront payés pour prendre en charge les frais d'édition dans des revues cotées ou pour préparer des documents scientifiques | pour publier dans des revues internationales requérant des frais de publication assez élevés | 0 |  | 0 | 4464
2B0320 | Activité 2: Publication de documents de recherche, de notes de politique | Il s'agit d'appuyer la valorisation scientifique et sociale des travaux de recherche à travers des ateliers de formation. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0
2B0330 | Activité 3: Organiser de journées portes ouvertes et de rencontres | Cette activité participe à la vulgarisation des résultats de recherche et une meilleure visibilité des activités du CEA. |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 20000 |  | 0 | 0
2B0340 | Activité 4: Valorisation des résultats de recherche par la diffusion des techniques et des technologies développées et la production d'actifs de propriété intellectuelle | Cette activité contribuera à la génération de revenus par la valorisation des droits de propriété intellectuelle. Au préalable, les parties prenantes seront sensibilisés sur les questions de droit de propriété intellectuelle. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 15000 |  | 0 | 0
2B04 | Sous-Action 2d: Travaux de génie civile et équipement liés à la recherche/DLI4.3 | [16 empty] | 400000 |  | 0 | 0 | DGDU
2B0410 | Activité 3 : Equipements de laboratoire et des locaux d'accueil des étudiants en stage et fermes école | Il s'agit des équiments de laboratoires et des équipements pédagogiques dans les sites d'enseignement et de recherche, pour un montant de 350000USD et des équipements des locaux d'accueil des étudiants en stage dans les fermes pour un montant de 50000 USD |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Des procédures de lancement des appels, de sélection et d'acquisition et de réception seront finalisés |  | 400000 |  | 0 | 0
| Total Recherche | [16 empty] | 985000 | 266607 | 0 | 25357
2D | Action 3: PARTENARIAT \DLI1 - DLI7.4
2D01 | Sous-Action 3a: Partenariat | [16 empty] | 80000 |  | 0 | 30000 | Prof Saliou NDIAYE²
2D0110 | Activité 1: Développement de partenariats avec les industriels et les partenaires sectoriels | Le partenariat avec le monde socio économique est un vole important du dispositif de Centres d'Excellence. Des rencontres et échanges sont prévues pour assoire ce partenariat |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 30000 |  | 0 | 10000
2D0120 | Activité 2: Développement de partenariats académiques nationaux et régionaux en matiére de formation, de recherche et d'expertise en agriculture et en sécurité | Le CEA AGRISAN est conçu en consortium avec 3 autres universités du Sénégal et avec un privé. Des rencontres régulières sont prévues avec ces structures académiques |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 50000 |  | 0 | 20000
| Total Partenariat | [16 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 30000
2E | Action 4: GOUVERNANCE\ DLI1 -DLI4.3 - DLI5.1 - DLI6
2E01 | Sous-Action 4a: Frais de Personnel | [16 empty] | 120000 |  | 0 | 99500 | Prof Samba SYLLA
2E0110 | Activité 1: Staff administratif / support | Le comptable, le Responsable suivi Evaluation, le Responsable de passation des marhés, etc, sont paés sur le budget du projet. Le recrutement de ce personnel conditionne la mise en oeuvre du projet. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Le PATS dédié au projet est régulièrement payé |  | 90000 |  | 0 | 65000
2E0120 | Activité 2: Staff Technique | Il du personnel de soutien |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 10000 |  | 0 | 7500
2E0130 | Activité 3: Per diems for missions / travel pour la gouvernance | La gouvernance est applé à participeer aux ateliers et autres recontres. Ces perdiems vont couvrir les frais de séjours lors des missions au niveau national ou au niveau internationnal |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Les perdiems des missions sont régulièrement évalués payés |  | 0 |  | 0 | 12000
2E0140 | Activité 4: Renforcement de capacité | Il s'agit du renforcement du personnel engagé dans le cadre du CEA-AGRISAN | [13 empty] | Des missions et des ateliers sont organisées et les capacités des personnels du centre sont renforcées |  | 20000 |  | 0 | 15000
2E02 | Sous-Action 4b: Fonctionnement | [16 empty] | 82700 |  | 0 | 47700 | Prof Samba SYLLA
2E0210 | Activité 1: Conférence pour le lancement des activités du centre | Lors de la cérémonie de lancement, nos partenaires académiques, les partenaires industriels, au niveau national et au niveau régional seront convi Ces frais perés. |  | x | x | x | [9 empty] | Les ativités du centre sont officiellement lancées, en préce (physique et virtuelle) des partie prenantes du projet |  | 20000 |  | 0 | 15000
2E0220 | Activité 2: Voyages liés à la Gouvernance | Il est prevues des visites dans les université qui portent des CEA en Agricultue et en sécurité alimentaire |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Les membres du centre peuvent assurer leur missions de contact et les réunions annnuelles au niveau national et au niveau international | Le centre intégre des réseaux qui organisent des rencontres auxquelles il faut participer | 25000 |  | 0 | 15000
2E0270 | Activité 3: Frais de fonctionnement véhicules(entreiten, assurance, carburant,…) | Il s'agit de l'entretien des véhicules du CEA et la prise en charge des autres frais de fonctionnement |  | x | x | x | [9 empty] | Les deux véhicules pickup sont régulièrement entretenus, ils sont assuré et purvus de carburant pour les missions de service |  | 12000 |  | 0 | 0
2E0280 | Activité 4: Communication | il s'agit d'inserts publicitaires, l"achat de kakemono, la conception et la diffusion de dépliants... |  | x | x | x | x | [8 empty] | Le centre est équipé d'un bon système de communication et doté d'équipement idoine | Le CEA a besoin de diffuser et faire connaitre ses activités à tous les niveaux (institutionnel, national, international) | 5000 |  | 0 | 15000
2E0250 | Activité 5: Fourniture et consommable | Il s'agit de consommales informatiques et de bureau |  | x | x | x | [9 empty] | Des procédures de lancement des appels, de sélection et d'acquisition et de réception seront finalisés |  | 2700 |  | 0 | 2700
2E0260 | Activité 6: Entretien et maintenance matériel et mobiliers | Il s'agit des frais d'assurance et des frais d'entretien et carburant |  | x | x | x | x | [8 empty] | Les moyens matériels et humains pour l'entretien et la maintenance sont assurés |  | 10000 |  | 0 | 0
| Activité 7: Frais de télécommunication | Il s'agit du téléphone et de l'internet du bureau et des collaborateurs | [15 empty] | 8000
2E03 | Sous-Action 4c: Investissements/ DLI4.3 | [16 empty] | 113929 |  | 0 | 163929 | Prof Samba SYLLA
2E0310 | Activité 1: Matériel et Mobilier de bureau unité de coordination | Il s'agit du mobilier pour l'Unité de coordinnation et du mobilier pédagogique pour les salles de cours |  | x | x | x | x | [8 empty] | Des procédures de lancement des appels, de sélection et d'acquisition et de réception seront finalisés |  | 0 |  | 0 | 63214
2E0320 | Activité 2: Matériels informatiques unité de coordination | Il s'agit du matériel informatique pour l'Unité de Coordination |  | x | x | x | x | [8 empty] | Des procédures de lancement des appels, de sélection et d'acquisition et de réception seront finalisés |  | 30000 |  | 0 | 16786
2E0340 | Activité 4:Logistique(Véhicules 4x4) | Acquisition de 2 véhicules pickup double cabine pour les missions de terrain |  | x | x | x | [9 empty] | Des procédures de lancement des appels, de sélection et d'acquisition et de réception seront finalisés. 2 véhicules pick up de terrain seront acquis | besoin de se donner les moyens d'assurer les visites dans les sites d'expérimentation, de production et de transformation agricole | 83929 |  | 0 | 83929
2E04 | Sous-Action 4d: Procédures/Audit/Evaluations | [16 empty] | 25000 |  | 0 | 27001.0732 | Prof Samba SYLLA
2E0410 | Activité 1:Elaboration d'un manuel de procédures et acquisition d'un logiciel de gestion comptable(logiciel Tompro version web, Zoom, MsProject,…) | L'acquisition du logiciel de téléconférence ZOOM version web, permet de de tenir des réunions et des cours en ligne, cet d'autant plus important dans ce contexte de COVID 19. La version qui sera acquise devra a profiter à toute l'institution. |  | x | x | x | [9 empty] | Des procédures de lancement des appels, de sélection et d'acquisition et de validation et de réception sont finalisés |  | 15000 |  | 0 | 27001.0732
2E0420 | Activité 2: Audit comptable annuel | [16 empty] | 10000 |  | 0 | 0
2E0430 | Activité 3 : Evaluation à mi-parcours | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
2E0440 | Activité 4: Evaluation finale | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Total Gouvernance | [16 empty] | 341629 | 1479035 | 0 | 385830.0732
| TOTAL GENERAL | [16 empty] | 3065629 | 2477491 | 93857 | 906401.0732
588138
[17 empty] | Budget 2021 en FCFA | 1716752240 |  |  | 507584601
Note on W6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus

## Récap PTBA 2022
Nom du centre: CEA-AGRISAN (Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle)
Institution: Université Cheikh anta Diop
Pays: SENEGAL
Leader du centre: Prof Samba Ndao SYLLA
Plan de travail annuel (01 janvier-31 Décembre 2022)
RECAPITULATIF DES DEPENSES DE 2022
| Action 1 | FORMATION | Montant en $ | Montant en FCFA
| Sous-Action 1a: | Renforcement des capacités physiques | 230000 | 128800000
| Sous-Action 1b: | Renforcement des capacités des enseignants et du personnel administratif et technique | 80000 | 44800000
| Sous-Action 1c: | Acquisition de ressources documentaires | 0 | 0
| Sous-Action 1d: | Dispense des enseignements en master dans les universités | 80000 | 44800000
| Sous-Action 1e: | Dispense des enseignements en PHD dans les universités | 15000 | 8400000
| Sous-Action 1f: | Dispense des enseignements de la formation continue et de la formation à la carte | 50000 | 28000000
| Sous-Action 1g | Allocation de kits pédagogiques et de bourses d'étude et de recherche | 100000 | 56000000
| Sous-Action 1H | Bureau d'information, d'assistance et de placement des étudiants | 70000 | 39200000
| Sous-Action 1I | Politique de genre | 10000 | 5600000
| Sous-Action 1j | Accréditation et certification du centre | 105000 | 58800000
| Sous-Action 1k | Voyages/Missions | 55000 | 30800000
| Sous-Action 1l: | Travaux de génie civile et équipement liés à la formation/DLI4.3 | 570000 | 319200000
| Sous-Action 1m | Impact institution | 294000 | 164640000
| Total |  | 1659000 | 929040000
| Action 2 | RECHERCHE | Montant en $ | Montant en FCFA
| Sous-Action 2a: | Renforcement des capacités de recherche | 30000 | 16800000
| Sous-Action 2b: | Gestion des projets de recherche | 510000 | 285600000
| Sous-Action 2c: | Dissémination des résultats de recherche | 45000 | 25200000
| Sous-Action 2d: | Travaux de génie civile et équipement liés à la recherche/DLI4.3 | 400000 | 224000000
| Total |  | 985000 | 551600000
| Action 3 | Partenariat | Montant en $ | Montant en FCFA
| Sous-Action 3a | Partenariat | 80000 | 44800000
| Actitivté 1 | Développement de partenariats avec les industriels et les partenaires sectoriels | 30000 | 16800000
| Actitivté 2 | Développement de partenariats académiques nationaux et régionaux en matiére de formation, de recherche et d'expertise en agriculture et en sécurité | 50000 | 28000000
| Total |  | 80000 | 44800000
| Action 4: | GOURVERNANCE | Montant en $ | Montant en FCFA
| Sous-Action 4a: | Frais de Personnel | 120000 | 67200000
| Sous-Action 4b: | Fonctionnement | 82700 | 46312000
| Sous-Action 4c: | Investissements/ DLI4.3 | 113929 | 63800240
| Sous-Action 4d: | Procédures/Audit/Evaluations | 25000 | 14000000
| Total |  | 341629 | 191312240
| Tottal Général |  | 3065629 | 1716752240

## Ressources PTBA 2022
Nom du centre: CEA-AGRISAN (Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle)
Institution: Université Cheikh anta Diop
Pays: SENEGAL
Leader du centre: Prof Samba Ndao SYLLA
Plan de travail annuel (01 janvier-31 Décembre 2022)
Situation financiere actuelle et Prévisions
Désignation | Montant en FCFA | Montant en $
Total fonds reçus: recettes totales | 823098123 | 1469818.0768
Total dépenses du Projet: total dépenses effectuées | 105459665 | 188320.8304
Solde actuel disponible dans les comptes du Projet | 717638458 | 1281497.2464
Remboursement en cours (deja validés au 27.10.2021: 36 264,77 $ ) | 21149365.594 | 37766.7243
Total fonds disponible à court terme | 738787823.594 | 1319263.9707
Budget global PTBA 2022 | 1716752240 | 3065629
Reliquat des fonds à rechercher pour le complement du PTBA 2022 | 977964416.406 | 1955928.8328
Resultats correspondant (DLR) pour compléter le PTBA 2022
RLD1.1:Préparation de Base
RLD1.2: Préparation complète
RLD2.1:Évaluation externe indépendante progression vers l'impact
RLD2.2:Évaluation externe indépendante du développement de l'impact
RLD3.1: Nouveaux étudiants doctorants éligibles | 41981248 | 74966.5143
RLD3.2: Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles |  | 0
RLD3.3: Nouveaux étudiants nationaux en formation de courte durée éligibles | 19678710 | 35140.5536
RLD3.4: Nouveaux étudiants de premier degré: N/A |  | 0
RLD4.1: Programme d'accréditation | 77402926 | 138219.5107
RLD4.2: Publications de recherche | 42637205 | 76137.8661
RLD4.3: insfrastructures pour la formation et la recherche | 343711628.645 | 613770.7654
RLD5.1: Génération de revenus | 131191400 | 234270.3571
RLD5.2:Nombre d'étudiants ayant effectué un stage d'au moins un mois ou un personnel ayant effectué un stage | 19824960.2048 | 35401.7147 | 111439999.9562
RLD5.3: Nombre de nouveaux entrepreneuriats, innovations, entreprises start-up et programmes de soutien à la commercialisation | 22958495 | 40997.3125
RLD6.1:Rapports fiduciaires en temps opportun | 17186073.4 | 30689.4168
RLD6.2: Unité d'audit interne opérationnel | 17186073.4 | 30689.4168
RLD6.3: Transparence Web sur les rapports fiduciaires | 17186073.4 | 30689.4168
RLD6.4: Qualité de la planification de l’approvisionnement | 17186073.4 | 30689.4168
RLD7.1: Stratégie régionale à l'échelle de l'université |  | 0
RLD7.2: L'université d’accueil de CEA adopte une sélection de dirigeants d'université basée sur le mérite: N/A
RLD7.3: Accréditation institutionnelle | 98393550 | 175702.7679
RLD7.4: L'Université d'accueil CEA participe au PASET
RLD7.5: Impact institutionnelle
Total fonds RLD réalisé en 2020 | 866524416.4498 | 1547365.0294

## Répart budget AGRISAN (2)
Financement CEA-AGRISAN en Euro | 3980745
Financement CEA-AGRISAN en FCFA | 2611197548
Répartition Financement par Composante
Plan d'action | Budget en FCFA |  | Dépense jusqu'en 2021 | Reliquat | 2022 | 2023
Formation 50% | 1305598774 | 50% | 60774478 | 1244824296 | 929040000 | 315784296
Recherche 30% | 783359264.4 | 30% | 18915088 | 764444176.4 | 551600000 | 212844176.4
Partenariat 5% | 130559877.4 | 5% | 188100 | 130371777.4 | 44800000 | 85571777.4
Gouvernance 15% | 391679632.2 | 15% | 25581999 | 366097633.2 | 191312240 | 174785393.2
| 2611197548 | 100% | 105459665 | 2505737883 | 1716752240 | 788985643